## 学校5月份重点工作完成情况
学校5月份重点工作完成情况一览表
序号 | 工作类别 | 重点工作任务 | 牵头负责部门 | 工作落实情况 | 完成度 | 拟完成时间
1 | 党史学习教育 | 举办党史学习教育读书班，读书班活动持续到6月15日结束。 | 党委组织部 | 发布了《关于举办党史学习教育读书班的通知》文件，举办了读书班启动仪式，经检查，各小组读书班按照方案稳步推进中。 | 50% | 2021-06-20
2 | 院校治理 | 启动学校2020年大事记编制，出台大事记编制的系统性制度，逐步推进学校大事记编制工作系统化、常态化。 | 党委办公室、校长办公室 | 5月24日，发布了《关于开展《陕铁职院年鉴（2021卷）》编纂工作的通知》《关于开展二级教学单位《年鉴（2020卷）》《年鉴（2021卷）》编纂工作的通知》，目前各相关职能部门和二级学院已经稳步开展年鉴编纂工作，计划6月30日前完成年鉴初稿。 | 50% | 2021-06-30
3 | 党的建设 | 按照工委要求做好干部人事档案专审“回头看”。 | 党委组织部 | 按照省委教育工委要求，完成了干部档案专审阶段进展情况上报工作，具体收尾工作需要省委教育工委组织部具体发文后进一步落实。 | 50% | 完成时间根据省委教育工委组织部具体发文时间来确定。
4 | 教育教学 | 组织开展期中教学检查，召开期中教学检查大会。 | 教务处 | 第8-11周开展期中教学检查，第14周召开期中教学总结大会。 | 100% | /
5 | 教育教学 | 开展校级教学成果奖评审。 | 教务处 | 确定校外评审专家名单，正联系线上评审。 | 70% | 2021-06-20
6 | 教育教学 | 启动2021级人才培养方案修订。 | 教务处 | 高铁和城轨两个高水平专业群人才培养方案已基本修订完成，其他专业人才培养方案修订正在进行。 | 60% | 2021-06-21
7 | 教育教学 | 开展职业教育活动周相关活动。 | 教务处 | 参加了全国职教周活动启动仪式和陕西省职教周活动启动仪式。5月22日-28日，教务处配合各二级院部主要从职教发展成果主题作品征集展示、新闻线索报送、宣传展示等三个方面，组织开展了一系列丰富多彩的职教周展示活动，极大地宣传了学校职业教育取得的成果，彰显了技能让生活更美好的主题。 | 100% | /
8 | 教育教学 | 利用新校区建设，完成项目化现场教学、实训、技术服务的初步方案。 | 教务处 产教融合处 基建处 相关二级学院 | 完成《陕西铁路工程职业技术学院生产性实训教学管理的办法（试行）》的草拟工作。 | 100% | /
9 | 新校区建设 | 完成4#、5#实训楼前期准备工作，施工单位进场。 | 基建处 | 4#、5#实训楼施工区域全部封闭，控制点已移交，施工单位临建场地已平整，监理单位已进场。 | 100% | /
10 | 财务审计 | 开展2020年度的预算执行及财务收支（含餐饮中心、招待所）审计工作。 | 审计处 | 1.与委托的审计单位及被审计单位沟通协调，确定审计时间，4月30日向被审计部门发出审计通知书。 2.5月17日上午，审计处在临渭校区208会议室组织召开2020年度财务收支审计进点会。 3.5月17日-5月25日，审计组针对所提供的会计资料和其他有关资料进行就地审计，并对重要事项进行当面询问。 4.5月31日，审计组提交审计报告征求意见稿。 5.5月31日，审计处将审计报告征求意见稿反馈给被审计部门，征求其意见。 | 90% | 2021-06-30
11 | 服务保障 | 完成教工餐厅增添就餐刷脸支付方式。 | 餐饮中心 | 未完成。目前已完成微信商户账号申请审核、合同条款商定及签订、支付扫码机申请、安装等，待完成人脸信息采集和系统运行调试工作。 | 80% | 具体完成时间需要根据腾讯公司审批时间来确定。
12 | 服务保障 | 签订临渭校区电力增容改造合同，督促乙方完成相关设备采购及安装工作。 | 后勤保障处 国有资产管理处 | 未完成。电力增容甲方和中标方前期在“项目包含一切费用”上存在分歧；经过后勤保障处与中标方十余次沟通谈判，最终确定合同包括所有一切费用，最终保证甲方安全可靠、持续稳定用电。 5月25日，副校长贺建锋在临渭校区11楼会议室主持召开了电力增容项目协调会，会议决定由后勤保障处、财务处、监督检查室组成谈判小组进一步与中标方就支付方式进行谈判。 6月7日-11日，将组织与中标方的谈判，争取早日签订合同。 | 20% | 2021-07-30
13 | 校园公共卫生 | 完成临渭校区卫生所维修改造。 | 后勤保障处 | 已经完成了临渭校区卫生所维修改造。 | 100% | /